## 主WBS
序号 | 里程碑 | 任务名称 | 开始日期 | 结束日期 | 预估工作量 | 主要交付物 | 甲方责任人 | 乙方责任人 | 备注
总工作量
1 |  | 启动
1.1 |  | 项目启动
1.1.1 |  | 组建项目团队 |  |  |  | 项目组织架构 项目经理任命书（金蝶方）
1.1.2 |  | 项目启动
1.2 |  | 售前交接
1.2.1 |  | 售前交接会 |  |  |  | 售前交接会会议纪要
1.2.2 |  | 售前文档交接 |  |  |  | 项目干系人分析表
1.3 |  | 实施准备
1.3.1 |  | 实施筹备 |  |  |  | 启动会PPT
1.3.2 |  | 协助客户成立项目组 |  |  |  | 组织架构 项目经理授权书（客户方）
1.3.3 |  | 编制项目章程（项目公约） |  |  |  | 《项目章程》
1.3.4 |  | 关键用户动员会 |  |  |  | 关键用户欢迎会PPT
1.4 |  | 制定计划
1.4.1 |  | 编制总体计划 |  |  |  | 总体计划
1.4.2 |  | 编制资源投入计划 |  |  |  | 人天投入表
1.5 |  | 启动会
1.5.1 |  | 启动会准备
1.5.2 |  | 召开启动会 |  |  |  | 启动会会议纪要
2 |  | 需求
2.1 |  | 调研准备
2.1.1 |  | 编制调研计划 |  |  |  | 《调研计划》
2.1.2 |  | 准备调研模板 |  |  |  | 《调研问卷》
2.2 |  | 现状调研
2.2.1 |  | 高层访谈 |  |  |  | 《调研纪要》
2.2.2 |  | 业务现状调研 |  |  |  | 《调研纪要》
2.2.3 |  | 技术现状调研 |  |  |  | 《调研纪要》
2.2.4 |  | 输出需求文件 |  |  |  | 需求跟踪矩阵
2.2.5 |  | 调研总结汇报 |  |  |  | 调研报告Word （调研汇报PPT）
2.3 |  | 系统演示
2.3.1 |  | 系统演示
2.4 |  | 分析培训
2.4.1 |  | 分析培训 |  |  |  | 《培训需求》
3 |  | 方案
3.1 |  | 标准功能培训
3.1.1 |  | 培训方案设计 |  |  |  | 《培训方案》
3.1.2 |  | 标准功能培训 |  |  |  | 《培训签到表》
3.1.3 |  | 专项技能培训 |  |  |  | 《培训签到表》
3.2 |  | 核心流程及功能分析与模拟
3.2.1 |  | 核心流程及功能分析
3.2.2 |  | 核心流程及功能模拟 |  |  |  | 流程模拟结果纪要
3.2.3 |  | 组织专题讨论 |  |  |  | 会议纪要
3.3 |  | 编写业务蓝图
3.3.1 |  | 业务蓝图设计 |  |  |  | 《业务蓝图》、《需求开发清单》
3.3.2 |  | 系统配置清单 |  |  |  | 《系统配置清单》
3.4 |  | 定制化需求设计
3.4.1 |  | 定制化需求设计 |  |  |  | 《定制化需求规格说明书》
3.4.2 |  | 定制化需求评审 |  |  |  | 需求评审记录 需求变更申请单
3.5 |  | 应用架构方案设计
3.5.1 |  | 应用架构设计 |  |  |  | 《应用架构设计方案》
3.6 |  | 部署方案设计
3.6.1 |  | 部署方案设计 |  |  |  | 《系统部署方案》
3.7 |  | 方案汇报
3.7.1 |  | 业务蓝图汇报会 |  |  |  | 《业务蓝图汇报-PPT》
3.7.2 |  | 业务蓝图确认 |  |  |  | 《业务蓝图确认单》
4 |  | 构建
4.1 |  | 系统环境部署
4.1.1 |  | 系统环境部署（公有云） |  |  |  | 《系统开通确认函件（公有云）》
4.1.2 |  | 系统环境部署（私有云） |  |  |  | 《系统开通确认单（私有云）》
4.2 |  | 定制化技术设计
4.2.1 |  | 定制化技术设计 |  |  |  | 《定制化技术设计说明书》
4.3 |  | 系统定制开发
4.3.1 |  | 定制化开发任务跟踪 |  |  |  | 《需求开发跟踪表》
4.3.2 |  | 程序开发
4.4 |  | 单元测试
4.4.1 |  | 单元测试
4.4.2 |  | 程序发布
4.5 |  | 系统配置
4.5.1 |  | 系统配置
4.6 |  | 基础数据收集
4.6.1 |  | 基础数据收集计划 |  |  |  | 《基础数据收集计划》
4.6.2 |  | 基础数据收集模板 |  |  |  | 《基础数据收集模板》
4.6.3 |  | 基础数据收集
4.7 |  | UAT培训
4.7.1 |  | UAT测试培训准备 |  |  |  | 《UAT测试培训PPT》
4.7.2 |  | UAT测试培训 |  |  |  | 《培训签到表》
5 |  | 测试
5.1 |  | 整体测试计划
5.1.1 |  | 整体测试计划 |  |  |  | 《测试计划》
5.2 |  | 编写测试用例
5.2.1 |  | 测试用例编写 |  |  |  | 《测试用例》
5.2.2 |  | 测试用例评审
5.3 |  | 集成测试
5.3.1 |  | 模块测试
5.3.2 |  | 集成测试 |  |  |  | 《测试进度跟踪表 》、《试报告》
5.4 |  | 编写用户操作手册
5.4.1 |  | 编写用户操作手册 |  |  |  | 《用户操作手册》
5.5 |  | 最终用户培训
5.5.1 |  | 最终用户培训准备 |  |  |  | 《培训材料》
5.5.2 |  | 最终用户培训 |  |  |  | 《培训签到表》
5.5.3 |  | 培训考核 |  |  |  | 《培训考核表》
5.6 |  | UAT测试
5.6.1 |  | UAT测试方案 |  |  |  | 《UAT测试方案》
5.6.2 |  | UAT环境准备
5.6.3 |  | UAT测试 |  |  |  | 《UAT测试报告》
5.6.4 |  | UAT测试签字确认 |  |  |  | 《UAT测试确认单》
6 |  | 上线
6.1 |  | 上线准备
6.1.1 |  | 上线切换策略 |  |  |  | 《上线切换方案》
6.1.2 |  | 生产环境准备 |  |  |  | 用户权限清单
6.1.3 |  | 上线数据准备 |  |  |  | 初始化模板清单
6.1.4 |  | 上线事项检查 |  |  |  | 《上线检查表》
6.1.5 |  | 上线动员会材料准备 |  |  |  | 上线动员会PPT
6.2 |  | 系统初始化
6.2.1 |  | 制定初始化指导手册 |  |  |  | 《系统初始化操作指南》
6.2.2 |  | 系统初始化及数据补录
6.3 |  | 系统上线
序号: 6.3.1; 任务名称: 上线动员会召开; 主要交付物: 上线动员会会议纪要 | 0
序号: 6.3.2; 任务名称: 系统上线切换 | 0
6.3.3 |  | 上线问题管理 |  |  |  | 《问题跟踪记录表》
6.3.4 |  | 上线运行 |  |  |  | 《系统上线完成确认单》
6.3.5 |  | 推广上线
6.4 |  | 上线辅导
6.4.1 |  | 上线支持计划 |  |  |  | 《上线运维方案》
6.4.2 |  | 常见问题集
7 |  | 验收
7.1 |  | 项目总结
7.1.1 |  | 整理项目文档 |  |  |  | 《项目文档》
7.1.2 |  | 编制项目案例 |  |  |  | 《项目案例PPT》
7.1.3 |  | 项目总结 |  |  |  | 《项目验收报告PPT》
7.2 |  | 项目验收
7.2.1 |  | 准备验收会议
7.2.2 |  | 召开验收会议 |  |  |  | 《验收会议纪要》
7.2.3 |  | 签署验收单 |  |  |  | 《实施完成确认单》、《开发完成确认单》
7.3 |  | 项目交接
7.3.1 |  | 客户运维交接 |  |  |  | 《交接文档清单》
7.3.2 |  | 金蝶运维交接 |  |  |  | 《实施转客户成功交接确认单》
7.3.3 |  | 文档归档
7.4 |  | 项目关闭
7.4.1 |  | 项目绩效评价
7.4.2 |  | 项目关闭