## Slide 1: XXXX项目 启动会
XX项目组
2022/9/21

## Slide 2: 启动大会议程 (约一个半小时)
序号 | 时间 | 议程内容 | 备注
1. | 10:00～ | 主持人宣布会议开始，致开场词，来宾介绍 | 5分钟
2. | 10:05～ | ABC集团公司领导讲话 | 15分钟
3. | 10:20～ | 金蝶公司领导讲话 | 5分钟
4. | 10:25～ | 金蝶项目经理介绍乙方项目组成员、介绍项目实施方案 | 30分钟
5. | 10:55～ | XX集团公司项目经理介绍甲方项目组成员、项目成员签署项目章程 | 25分钟
6. | 11:20～ | 双方项目人员合影留恋 | 10分钟
7. | 11:30 | 主持人宣布散会，指示离场顺序 | 

## Slide 3
XXX集团领导发言

## Slide 4
金蝶集团领导发言

## Slide 5
金蝶项目经理发言

## Slide 6: 目 录
02
03
项目背景及建设目标
04
项目实施策略及计划
项目实施保障
项目风险及控制
01
05
项目预期展望

## Slide 7: XXX集团简介

## Slide 8: 金蝶集团简介
金蝶创建
年
1993
服务的企业及
机构数量
万
743
香港主板上市市值
（0268.HK）
亿
1000
个
172
业务遍布全球的国家和地区数量
41
适配海外会计准则的多语言版本数量
* 数据截至2021年12月

## Slide 9: 简超过680万客户的共同选择
综合集团
制造业
高科技
建筑与房地产
现代农牧
烟草业
快速消费品
能源与资源
交通与物流
食品与日化
批发与零售
生命科学
政府与公共事业

## Slide 10: 项目背景及建设目标

## Slide 11: 项目建设背景
外部环境与政策驱动XX企业的发展模式变革
外部环境变化1：XXXX；
外部环境变化2：XXXX；
国家政策影响1：XXXX；
国家政策影响2：XXXX。
客户痛点
XXX财务管理之痛：XXXX；
XXX：XXXX；
XXX：XXXX；
XXX：XXXX。
信息化建设环境变化
国产化：承接XXXX。
低代码：XXXX。
易拓展：XXXX
信息化
面临新的要求
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019
区域 1 | 17 | 26 | 53 | 96
区域 2 | 55 | 43 | 70 | 58
图例一
图例二

## Slide 12: 项目建设整体思路
深化
应用
全面
实施
从业务战略的高度出发，以公司能力蓝图为指导，指明业务变革与流程提升工作的目标，进而将业务战略和能力需求分解和落实到组织、管理流程以及信息化技术的层面，具体地说就是首先从组织上建立业务流程变革与提升的可靠依托，确保其建设资源和管理约束；其次从管理流程上以流程为主要载体来展开工作，建立业务流程变革与提升的稳定基础；最后以信息化为重要手段，支持业务流程变革与提升落地实现的成功。
围绕财务、项目、物资、设备、合同五大平台建设与完善ERP系统，定位于基础架构搭建和满足当前业务需求，并对对ERP系统进行推广和深化，实现对各成员单位核心业务的全覆盖，同时结合试点应用情况进行功能优化和拓展；
继承集团公司ERP前期项目建设形成的接口成果，完成河南公司ERP系统与其现有应用系统接口开发和部署，实现系统集成，实现与集团公司统一部署信息系统以及河南公司业务系统的对接，实现业务或者数据集成。
本项目不单纯是一个管理信息平台实施项目，更重要的是管理变革提升，因此将管理变革贯穿整个项目的实施过程，从管控模式、业务流程等方面展开，并依据合理而又易于接受的转变管理方法推动管理变革在操作层落地，加之信息系统的固化、自动化作用，确保项目成功和项目收益最大化。
建立河南公司主数据，结合模型和算法实现对企业数据资产的综合分析利用，从而服务各层领导的管理决策；
通过建立及优化智能化的风险预警体系，采取有效的应对措施，帮助企业提高整体抗风险能力
PDCA循环
管理
改进
规划引领，重点切入
横向拓张，纵向深化
建立管理闭环
总体
设计

## Slide 13: 项目目标
XX客户提出 ERP、CRM、OMP 三大信息系统平台的建设设想，并同步开展建设
  ERP一期：2017 年 12 月启动了“华章一号”ERP 系统一期财务、人资的信息系统建设工作
  ERP二期：本期实施项目，将包含：项目管理、 物资管理、增值业务管理、设备管理，同时涵盖财务集成与集团门户的实施
通过本项目的实施达成如下目标：
应用良好推广策略，并利用数据收集工具和培训最终用户，保证上线实施效果
实现业务横向集成，纵向管控，提升XX客户整体业务管理水平
整合业务端到端流程，完善标准化体系
提供统一的应用入口，解决数据共享、单点登录、数据交换、主数据管理平台、移动应用管理平台问题
各业务模块与外围系统对接，消除系统孤岛
业务模块与财务模块无缝集成，实现财务对业务的总体管控
600+公司上线
统一门户
主数据平台
移动应用开发平台
与外围系统集成
业财一体化
业务端到端
集团管控
项目总体
目标

## Slide 14: 项目实施策略及计划

## Slide 15: 项目建设范围
… …
1.业务前台系统
2.财务共享中台
2.3.技术平台
2.2.能力中心
会计
引擎
共享运营管理
预算
引擎
报表
引擎
成本
引擎
收入
引擎
对账
引擎
关账
引擎
……
表单
报表
卡片
服务组件
安全
组件
CI/CD
……
API
费用
类型
发票
类型
收款
方式
付款
方式
结算
方式
核销
方案
……
折旧
政策
3.ERP后台系统
门户
终端
KOA平台
数据
平台
云之家
BI报表分析平台
场景化应用平台
计划系统
采购系统
研发
生产系统
销售系统
CRM
政策系统
仓储物流系统
SAP600
SAP800
SAP900
K/3
U8
……
收付直联与
票据管理
订单到收款
采购到付款
总账到报表
2.1财务应用
数据标准、数据湖、数据应用…
容器、网关、镜像仓库……
费用管理
存货到成本
投资到资产
资金管理
税金管理
已有系统
二期上线系统
本期上线系统
远期规划系统
影像管理
共享任务管理
业务循环
共享平台
全面经营分析

## Slide 16: 项目建设组织范围
XX集团
XXX集团
XX科技
XX基地
XX工厂
XX电子
XX电子
XXX
XX公司
35个分公司
激光显示
商用显示
其他公司
XX公司
XXX
XXX
XXX公司
XXX
34个营销中心
XXX集团
XX公司
XX基地
XX冰箱
XXX冰冷
XX冰箱
XX洗衣机
XX冰箱
XXX
营销公司
34个分公司
XX公司
XX公司
XX基地
XX空调
XX空调
XX空调
XXX
XX公司
29个分公司
其他公司
XX
XX
XX
XX
XXX
33个分公司
XXX集团
XX科技
XX
XX
XX
其他公司
集团公司
国际XX
XXX
XX 公司
XX公司
电子XX
XX
XX
……

## Slide 17: 项目整体计划
验收
5
6
7
8
2022年
2023年
9
10
11
12
1
2
承接XX咨询
系统蓝图设计
3
4
5
6
7
8
9
10
系统设计、开发及测试
11
12
系统设计、
开发及测试
中台部署
分批上线
系统实现
项目准备
业务调研
蓝图规划
中台搭建
上线支持
2024年
试点上线
上线切换
UAT
UAT
总账、应收、资金收款
费用、资金付款、资金计划
业务范围：
组织范围：
系统设计、开发及测试
分批上线
资产、应付、资金付款、税金
UAT
系统上线支持，优化迭代

## Slide 18: 项目实施保障

## Slide 19: 项目组织架构
机制
项目经理负责制
统一管理进度、质量、成本
拉通研发及业务负责方案设计
资源调配、奖惩激励责权利一致
研发架构师担任技术负责人
长期主持架构设计及代码工程
拉通总部产品研发
对项目组技术资源统一管理调配
专属组织
成立针对海信服务的专属组织
长期服务的技术人员调入并长期按需驻场服务
轮换机制
确保人员稳定，设定至少1月的提前过渡期，确保知识转移
激励机制
设定专属激励奖金，由项目经理制定统一激励分配，高产出、高激励
知识传递
定期进行知识共享和资产沉淀，横向拉通各循环业务及交付与运维团队知识传递
各个区域公司-区域工作组
各个现场公司-现场工作组
项目指导委员会
质量监督组
金蝶
董事总经理：XX
项目管理办公室
XX客户
专家组
金蝶
金蝶
项目/物资：XX
增值业务管理：XX
设备管理：XX
财务集成：XX
项目组
XX客户
XX
金蝶
组长：XX
功能顾问多名
项目指挥部
XX客户
项目总指挥：XX
金蝶
项目总监：XX
项目经理：XX
项目主任：XX
执行主任： XX
金蝶
XX
XX
XX客户
XXX
XX客户
XX
金蝶
组长（待定）
功能顾问多名
门户组
XX客户
XX
金蝶
组长：XX
技术顾问多名
技术组
XX客户
XX
金蝶
组长：XX
功能顾问多名
财务集成组
XX客户
XX
金蝶
组长：XX
功能顾问多名
设备组
XX客户
物资：张先莉
增值：陈晓利
金蝶
组长：XX
副组长：XX
功能顾问多名
XX组

## Slide 20: XX客户内部顾问/关键用户角色及分工
关键用户按照项目参与程度及职责分工，分为内部顾问、项目组关键用户和实施单位关键用户。
通常来自集团信息部门
未来作为集团集中运维的中坚力量
内部顾问
在ERP系统实施期间（试点或推广），从上线单位抽调的业务骨干
全职全程参与ERP实施工作，与顾问一起参与试点、推广以及上线后运维工作
上线后将主要负责集团ERP系统运维，以及小范围新公司的推广工作
全职全程参与ERP实施工作，与顾问一起参与试点、推广工作，注重全集团业务在ERP方案中有效落地
ERP项目实施完成后，一般会回原单位，或者从事ERP相关工作
在推广阶段参与ERP实施工作，注重实施过程中的工作协调、数据收集协调及最终用户培训等工作
ERP上线后，将回到原单位，兼职承担本单位的一线运维工作
项目组关键用户
实施单位关键用户
集团各单位甄选的业务骨干，一般来自于职能部门的业务骨干
来源
工作
重点
上线后
安排
了解公司内部流程，具备系统知识，有较好的学习能力，能长期稳定的参与系统实施和运维工作
熟悉公司组织和业务，具备系统知识学习能力，能对方案和功能提出业务需求及建议，并配合系统落地
熟悉自己工作领域的业务，具备系统知识学习能力，能帮助梳理公司当前流程，并对将来流程提出需求及建议
能力
要求

## Slide 21: XX客户内部顾问/关键用户在项目各阶段的主要职责
XX客户的内部顾问、项目组关键用户和业务关键用户在项目各阶段承担合理的系统方案确认、功能测试、接受培训并提供培训、系统运行维护等方面的工作，逐步提升对系统的认知，以便在实际工作中很好的利用系统来支持实际工作。
阶段 | 内部顾问 | 项目组关键用户 | 实施单位关键用户
计划 | 了解详细工作计划，学习项目章程，参与项目启动会 |  | ——
分析 | 参与原型系统培训，组织业务调研会议，协助调研文档编制 | 参与原型系统培训，接受业务调研，协助调研文档编制，确认业务调研结果 | 接受业务调研，并组织协调本单位相关人员接受调研
设计 | 参与系统整体方案设计及业务流程设计，组织并参与汇报会 | 参与并确认系统整体方案设计及业务流程设计，组织并参与汇报会 | 负责组织协调本单位必要的数据清理工作
构建/测试 | 参与系统功能设计、开发及测试；参与关键用户培训，并通过考核；配合静态数据清理 | 参与并确认系统功能设计及测试结果；参与关键用户培训，并通过考核；组织静态数据清理 | 
上线 | 负责系统操作手册编写； 作为讲师向各单位用户提供培训和考核； 组织协调数据收集工作； 配合系统配置及数据切换上线 |  | 接受系统培训，并辅助讲师完成最终用户培训，负责组织协调本单位数据收集及确认
运行维护 | 组建运维团队，主导系统运行维护 | 回原单位，或者从事ERP相关工作 | 参与本单位一线运行维护

## Slide 22: 项目实施方法论
上线切换策略
上线事项检查
上线问题管理
上线运行报告
升级方案蓝图
方案汇报会
项目启动
  项目立项
制定计划
  项目交付计划
  资源投入计划
  沟通管理计划
召开启动会
  召开启动会
  项目通讯录
  项目筹备
  签署项目公约
启动
需求
方案
构建
测试
上线
验收
  项目文档交接
  项目验收会
  项目验收报告
交接验收
运行维护
  实施转接
  运维服务
项目管理
功能差异说明
系统升级测试
新功能系统配置
主数据收集
编制测试用例
上线数据准备
模块测试
UAT测试
系统环境研讨设计
系统环境搭建
系统定制开发
SIT测试
生产环境程序的迁移
生产环境克隆测试
生产环境初始化
动态数据导入
生产环境迭代
培训方案设计
组织标准功能培训
编写培训材料
关键用户培训
编写用户操作手册
组织最终用户培训
新功能培训
顾问撤场安排
业务现状调研
业务调研报告
现有系统调研
安装配置系统环境
分析培训需求
组织系统基础培训
业务管理
技术管理
培训管理
项目准备
蓝图设计
系统实现
上线支持

## Slide 23: 项目沟通汇报机制
领导小组
项目工作组
业务组
关键用户
实施顾问
最终用户
关键里程碑汇报
重大决策
重要审核
决策下达
审核批准
计划安排
进度了解
审核检查
交付批准
问题报告
风险报告
进度报告
交付提交
资源调度
工作安排
进度检查
知识转移
审核检查
工作支持
问题反馈
进度反馈
意见反馈
工作协同
事件 | 主要内容 | 时间 | 面向对象
项目阶段汇报会议 | 报告项目阶段性工作进度与成果展示 讨论并裁定重要未决事项 | 各阶段工作完成时 | 项目领导小组 项目工作小组
项目月度会议 | 本月工作成果总结汇报 下月工作计划安排介绍 项目相关议题整理与沟通协调 凝聚项目成员共识 | 每月最后一个工作日 | 项目总监 项目工作小组 关键决策人员 各组组长
项目周例会 | 报告项目概况与未来进程 讨论各小组相关项目进度 项目未决议题澄清与解决 讨论员工对项目的需求 | 每周一下午 | 项目工作小组 各组组长
项目日例会 | 明确当天工作任务进展 讨论工作难点 | 每天早上9：00之前或下午5：30之后 | 各组组长 所有组员（包括海信组员）
沟通模型
沟通形式

## Slide 24: 项目问题处理机制
说明：
一线运维由客户关键用户运维组承担
二线运维由金蝶现场顾问承担
远程人员24H在线
问题响应方式：远程
问题提报
问题接收、录入JIRA
问题处理、进展反馈
发现问题，
进行截屏
终端用户
现场、信鸿群或电话接收用户问题
问题对接人
注意：发至信鸿群的问题，按照对口公司接收人认领
财务中台
明确组织、用户工号、问题发生时间范围
1
一线运维
问题接收、情况详细了解
问题
问题处理人
3
一线运维识别
2
一线运维
是否操作类
现场二线运维
一线运维指导处理
是
否
问题接收、情况详细了解
结束
问题
协调业务/技术负责人
（24小时轮值）
协同用户验证
是
问题已处理
问题已处理
问题已处理
联系不到对应责任人
问题接收、情况详细了解
问题
4
业务负责人
5
技术负责人
6
项目管理组
组织 | 责任人 | 业务顾问 | 开发人员
运维回访
上线问题总结
典型公司走访
回访反馈
调查问卷
注：视疫情情况安排现场或远程回访。

## Slide 25: 项目风险及控制

## Slide 26: 项目实施微笑曲线
对预期目标、变革冲击、改善过程要有合理的认识
极高的期盼
逐步意识到变革的复杂性
苦尽甘来再现曙光
利益相关方的认知
业务变革过程
变革管理:
集团高层与顾问在整个过程中，应努力使曲线平滑
需重新界定组织和业务边界，并有大量的业务处理和人员可能并行工作
可能影响业务开展的持续性，需要合理规划和妥善安排迁移和人员分流及安置
本项目涉及组织及流程的重大变革
集团领导层强力支持，并由核心领导亲自挂帅
项目建设涉及到的业务流程及信息系统众多
涉及较大的系统改造，需要IT及业务部门积极配合推进
项目涉及面广，实施过程复杂，在不同阶段面临问题和困难不同
提前识别不同周期困难，制定针对性措施，进行引导、培训和激励，努力使变革曲线更平滑
1
2
3
变革风险
与挑战
组织
流程
岗位
技术
……
5
4
项目会涉及不同业务单元大量业务流程的统一及标准化
对现有业务流程冲击较大，需子公司高度参与和支持
微笑曲线
变革定位
一把手工程
流程规划
子公司的认同
系统集成及
改造难度大
数据迁移
对业务冲击
宣贯培训与
激励机制

## Slide 27: 项目实施预期风险及策略建议

## Slide 28: 项目预期展望

## Slide 29: 本次项目实施预期带来的提升
新增业财统一的数据标准，例如，项目类型、项目成本分类等；
从业务循环出发，业务处理同时自动完成会计核算，例如，根据业务前端的库存事务处理自动生成账务，根据不同的业务类型实现自动核算。
变化内容
提升点
数据
流程
管控
新引入的各业务模块与财务模块集成，将业务到财务的各环节贯通，例如，销售到收款信息与应收模块集成，根据销售订单生成应收发票；可直接在项目成本模块增加资产，转至资产模块生成资产卡片。
实现业财数据的共享、统一和匹配
保障业财数据的完整性和一致性
提升核算数据的准确性、及时性
提升会计核算的自动化程度
实现业财流程的全面贯通
实现财务管控要求在业务流程的嵌入
满足不同口径、不同层次的分析需求
业务环节嵌入财务管控点，例如在项目支出发起时即检查预算额度；合同请款时校验项目进度，超出额度不予批准支付；
提供可追溯的信息用以校验和控制，例如，项目合同、项目施工进度、项目签证等信息财务人员可以直接从系统中查询，构成付款依据
数据、流程一体化的基础上，逐步搭建多层次业财分析体系，出具包含业务财务数据的综合性报表

## Slide 30: 项目预期成效
预期
成效
业务规范，数据标准
规范公司主体工程以及主要生产相关项目的管理流程；
规范财务核算、应收、应付管理流程；
规范公司生产性物资采购，仓储管理流程与标准；
建立公司设备生产主数据标准体系，规范生产检修流程；
1
提升跨业务协同成效
实现工程、物资、财务、设备等业务按流程执行，信息跨部门共享，避免了信息孤岛、信息壁垒，有效提升业务的管理效率 ；
有效支撑秦华业务专项提升，比如客户工程“一条龙”管理及项目经理负责制的实现；
3
提升业务管控能力
4
通过ERP工程项目管理建设实施，实现主体工程项目成本全流程、全周期的对比、跟踪、记录、预警、控制，实时收到不同层级的预警信息，大幅减少工程项目超预算的比例，变成本事后追溯为成本事前精细、事中分析控制；
实时查询、监控对工程项目现场问题，掌控公司现有在建项目数量与各项目进展情况，实现从源头控制风险，提升工程管理质量、降低风险隐患
组织管控改革落地
2
实现秦华本部工程、物资、财物、设备试点管理等核心业务线上管理；
实现主要工程、物资、财务、生产等主要业务流程的贯通与效率提升；

## Slide 31
预祝XXX集团数字化平台建设项目圆满成功！