## Slide 1: XX客户XX系统实施项目 关键用户欢迎会

## Slide 2
欢迎加入XX客户 ERP 二期大家庭
——请按照组别清单依次介绍——

## Slide 3: 项目组织架构
各个区域公司-区域工作组
各个现场公司-现场工作组
项目指导委员会
质量监督组
金蝶
董事总经理：xx
项目管理办公室
物资+增值组
设备组
财务集成组
技术组
门户组
项目组
XX客户
专家组
金蝶
金蝶
项目/物资：xx
增值业务管理：cxxx
设备管理：xx
财务集成：xx
XX客户
物资：xxx
增值：xxx
金蝶
组长：xx
副组长：xx
功能顾问多名
XX客户
xxx
金蝶
组长：xxx
功能顾问多名
XX客户
xxx
金蝶
组长：xxx
功能顾问多名
XX客户
xxx
金蝶
组长：xx
功能顾问多名
XX客户
xxx
金蝶
组长（待定）
功能顾问多名
XX客户
xx
金蝶
组长：xx
技术顾问多名
项目指挥部
XX客户
项目总指挥：xxx
金蝶
项目总监：xxx
项目经理：xx
项目主任：xxx
执行主任： xx
金蝶
xx
XX客户
xx

## Slide 4: 项目组成员
序号 | 角色 | 姓名 | 公司名称
1 | PMO（组长） |  | 
2 | 顾问（组长） |  | 
3 | 顾问 |  | 
4 | 顾问 |  | 
5 | 顾问 |  | 
6 | 顾问 |  | 
7 | PMO |  | 
8 | PMO |  | 
9 | PMO |  | 
10 | 西南区域-关键用户 |  | 南宁XX客户
11 | 东北区域-关键用户 |  | 宽甸XX客户
12 | 福建区域-关键用户 |  | 漳州安然
13 | 华东区域-关键用户 |  | 杭州XX客户

## Slide 5: 目 录
02
03
项目实施背景及目标
04
项目实施概况
对于关键用户工作的基本要求
近期关键用户重点工作
01

## Slide 6: 基本规范

## Slide 7: 项目实施背景

## Slide 8: 项目目标

## Slide 9: 项目建设总体思路

## Slide 10: 项目功能范围

## Slide 11: 试点公司范围
序号 | 公司名称 | 地点 | 板块 | 区域 | 项目管理 | 物资采购 | 增值业务 | 设备管理
1 |  | 辽阳 | 专业公司 | 总部 | √ | √ |  | √
2 |  | 孝感 | 专业公司 | 总部 |  |  |  | √
3 |  | 深圳 | 专业公司 | 总部 |  | √ |  | 
4 |  | 深圳 | 专业公司 | 总部 |  |  | √ | 
5 |  | 深圳 | 专业公司 | 总部 |  |  | √ | 
6 |  | 深圳 | 专业公司 | 总部 |  |  | √ | 
7 |  | 沈阳 | 城燃、PNG、CNG | 东北 | √ | √ | √ | √
8 |  | 佳木斯 | 城燃、PNG、CNG | 东北 | √ | √ | √ | √
9 |  | 佳木斯 | 城燃、PNG、CNG | 东北 | √ | √ | √ | √
10 |  | 保定 | 气代煤 | 华北 | √ | √ | √ | √
11 |  | 包头 | 城燃 | 西北 | √ | √ | √ | √
12 |  | 宝鸡 | 城燃、PNG、CNG、LNG、热电 | 西北 | √ | √ | √ | √

## Slide 12: 项目实施概况

## Slide 13: 项目总体计划
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2022年
2023年
注意：
① 推广原则：对于单一推广主体而言，所有模块一次性推广；
② 方案巡讲确认阶段完成单位需求确认，不在上线前安排功能需求确认；
③ 上线首月月结结束后，进行运维移交后续运维由运维组负责。
项目及关键任务描述 | 
回访的功能优化计入统一排期
方案确认
功能优化确认
回访
一批
回访
一批推广上线（正式）
方案巡讲确认
功能优化分批次确认和发版
回访
推广上线（试点）
推广上线（正式）
回访
无需功能优化批，非主业、已上线
组织
调研、方案、开发、UAT
调研、方案、开发、UAT
调研、方案、开发、UAT
调研、方案、开发、UAT
调研、方案、开发、UAT
调研、方案、开发、UAT
上线
上线
上线
上线
上线
上线
项目整体实施周期从2022年5月至2023年6月，共XX个月，质保期XX个月。

## Slide 14: 项目整体进度
运维支持
业务调研
分析
业务调研
方案设计
数据整理
技术支持
项目管理
系统培训
方案确认
系统上线
功能设计功能开发功能测试
系统上线
2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 | 
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
方案
汇报
调研
总结
3/22
5/14
7/13
5/30
项目准备
系统方案制订
系统功能培训
功能设计
系统开发与测试
业务流程培训
数据清洗
静态数据+第一批动态数据
接受度测试
性能测试
数据整理导入
集成测试
动态数据增量收集
上线切换
上线试运行
用户培训（关键用户、
最终用户、运维用户）
系统环境搭建及维护
运维体系建设
宣传沟通
项目管理
8/30
9/6

## Slide 15: 项目实施

## Slide 16: 对于关键用户工作的基本要求

## Slide 17: 关键用户深度参与项目实施
关键用户按照项目参与程度及职责分工，分为内部顾问、项目组关键用户和实施单位关键用户，项目组关键用户在整个项目的实施过程中深度参与项目
内部顾问
在ERP系统实施期间（试点或推广），从上线单位抽调的业务骨干
全职全程参与ERP实施工作，与顾问一起参与试点、推广以及上线后运维工作
上线后将主要负责集团ERP系统运维，以及小范围新公司的推广工作
全职全程参与ERP实施工作，与顾问一起参与试点、推广工作，注重全集团业务在ERP方案中有效落地
ERP项目实施完成后，一般会回原单位，或者从事ERP相关工作
参与ERP实施工作，注重实施过程中的工作协调、数据收集协调及最终用户培训等工作
ERP上线后，将回到原单位，兼职承担本单位的一线运维工作
项目组关键用户
实施单位关键用户
通常来自集团信息部门，未来作为集团集中运维的中坚力量
集团各单位甄选的业务骨干，一般来自于职能部门的业务骨干
来源
工作
重点
上线后
安排

## Slide 18: 项目关键用户工作职责与工作技能
产品知识
问题处理
系统运维
业务理解
流程梳理
协调配合
关键用户主要职责
参加系统功能培训，了解ERP系统各模块功能，熟练操作
系统上线后进行系统支持，同项目组一起推动系统在项目公司运用
系统在项目公司平稳运行后，解决平时遇到的与系统操作相关的问题
同其他项目公司关键用户一起，摸清吃透系统业务流程，理解业务含义
项目公司系统上线前后，梳理本公司业务流程并与系统业务流程相匹配
协调项目组与项目公司之间沟通交流，协调公司内部部门（工程部、财务部、物资部等）、外部人员间业务配合，搭建良好的沟通交流平台
业务理解
流程梳理
协调配合
系统运维
问题处理
产品知识

## Slide 19: 关键用户工作态度
转变
我们即将面临的是。。。
我们需要做到的是。。。
薄弱的基础管理现状
害怕变革的心态
管理变革的过程
价值认同：要有一定的思想高度，认可信息化对于企业的价值，并通过自己，传播给别人
责任担当：敢想敢闯敢于承担责任，在遇见问题时不退缩、不畏惧，勇于担当
承受压力：不理解、挑刺、抗拒都会存在，要学会看着大方向
自主学习：业务方面，同其他成员公司相互学习、共同提升；信息化及其他公司管理经验方面，向咨询公司学习

## Slide 20: 近期关键用户重点工作

## Slide 21: 4-1 参加项目组组织的培训
项目组会针对ERP建设所需的技能对关键用户全面开展培训，涉及ERP系统概念培训、系统标准功能培训、OFFICE基础技能培训、业务标准培训以及行业领先实践分享
ERP系统整体概念培训
ERP系统
概念培训
系统标准
功能培训
OFFICE
技能培训
业务标准
培训
业务分享
针对项目、增值、物资、设备各模块系统标准功能进行培训
WORD、PPT、VISIO、EXCEL等基础办公软件的培训
对于ERP一期业务标准梳理成果进行培训
对于行业内的领先实践进行不定期分享

## Slide 22: 4-2 参与制定业务标准

## Slide 23: 4-3 参与业务流程梳理
关键用户需要配合业务顾问完成业务流程的梳理工作，完成业务流程的说明编写，熟悉业务流程设计的思路以及所带来的的管理提升。
关键用户需结合本公司的实际业务情况，对未来流程提出建设性意见，并明确审批流程中各个节点的审批事项.
项目付款流程
项目计划编制流程
项目质量检查流程
工程项目管理总图
01 未来系统管理流程梳理，提出合理化建议
02 明确审批流程的各结点
示例
示例
示例

## Slide 24: 4-4 调研资料的收集及整理
关键用户需要协助完成相关调研资料的收集、整理工作；
关键用户需要进行下发问卷的汇总收集，顾问提供整理方法，由关键用户进行问卷的分析整理，找出普遍规律。
南宁公司调研资料收集表
Excel 问卷整理
示例
示例

## Slide 25: 近期培训计划
序号 | 培训课程名称 | 预计开始日期 | 预计时长 | 参培人 | 备注
1 | 燃气行业基础知识分享 | 2019/3/19 | 1小时 | 所有关键用户 | 
2 | ERP系统概念培训 | 2019/3/19 | 1小时 | 所有关键用户 | 
3 | OFFICE技能培训(Visio) | 2019/3/19 | 1小时 | 所有关键用户 | 
4 | 标准化成果培训（项目） | 2019/3/19 | 1小时 | 所有关键用户 | 
5 | Oracle EBS 标准功能(项目） | 2019/3/19 | 3小时 | 所有关键用户 | 
6 | 标准化成果培训（物资） | 2019/3/20 | 1小时 | 所有关键用户 | 
7 | Oracle EBS 标准功能(物资） | 2019/3/20 | 4小时 | 所有关键用户 | 
8 | 标准化成果培训（设备） | 2019/3/21 | 1小时 | 所有关键用户 | 

## Slide 26: 近期关键用户重点工作-项目组
序号 | 工作事项 | 预计开始日期 | 持续时长 | 备注
1 | 业务单据、业务报表收集与整理 | 2019/3/18 | 1周 | 试点单位&所有调研单位
2 | 调研总结确认 | 2019/3/18 | 1周 | 
3 | To Be业务流程图讨论 | 2019/3/25 | 1周 | 
4 | 项目管理方案讨论 | 2019/3/25 | 3周 | 
5 | 项目分类讨论及指引编制 | 2019/3/25 | 3周 | 
6 | 项目编码规则 | 2019/3/25 | 3周 | 
7 | 项目FBS(财务分解结构)梳理 | 2019/3/25 | 3周 | 
8 | 项目WBS（工作分解结构)梳理 | 2019/3/25 | 3周 | 
9 | 项目竣工资料清单梳理 | 2019/3/25 | 3周 | 
10 | 项目质量安全检查点梳理 | 2019/3/25 | 3周 | 
11 | 项目数据第一轮清理 | 2019/3/25 | 4周 | 

## Slide 27: 项目实施