## 调研计划说明
在制定整体实施方案和实施计划之前，金蝶实施项目经理（顾问）将就ERP软件和实施合同涉及的交付范围对XXX有限公司业务进行系统调研。 调研的时间约X天，视具体业务的复杂程度和工作时间安排要求可能会有部分调整，相关事项安排如下：
调研的目的
1 | 通过调研了解XXX公司实施ERP的基础数据情况
2 | 对现有的业务流程及内部控制体系整理分析
3 | 了解各业务环节对信息系统的需求
4 | 通过调研制订ERP实施中的具体业务目标
调研的内容
1 | 部门组织与分工
2 | 各业务部门的基础数据的现状
3 | 公司各业务环节的业务流程和管理制度
4 | 公司各业务部门对业务单据和报告的要求
5 | 各业务部门对ERP应用的期望
调研准备及方式
1 | 各业务部门的业务骨干或部门经理整理好本部门的基本业务流程及相关的管理制度文本、单据和报表的样张
2 | 会议室、投影仪、白板
3 | 调研的主要方式是访谈和对所提供资料的进行说明

## 调研计划
调研计划
调研组织 | 计划时间 | 调研内容 | 拟调研人 | 部门 | 项目级集团本部参与人 | 项目组调研顾问 | 备注
集团本部 | 2020/9/21 16:10-17:30 | 集团预算管控体系构建及执行情况了解，同时收集流程中存在的问题 | 张XX | 财务 | 张三、李四、王五 | AA、VV、CC | 需提前完成问卷收集
XX分公司

## 执行情况
调研计划执行情况
调研部门 | 计划调研时间 | 调研内容 | 客户负责人 | 金蝶负责人 | 实际开展/调整时间 | 完成进度
集团本部财务 | 2020/9/21 16:10-17:30 | 集团预算管控体系构建及执行情况了解 | 张XX | 李XX | 2020/9/21 14:00-16:00 | 已完成
| 2020/9/22 9:00-10:30 | 集团供应链系统财务管理现状及需求沟通 |  |  | 2020/9/22 9:00-12:00 | 已完成
| 2020/9/22 10:40-12:00 | 集团营销财务管理需求沟通
| 2020/9/22 15:40-17:30 | 集团资产管理需求沟通
| 2020/9/22 13:30-15:30 | 集团资金管理情况沟通 |  |  | 2020/9/21 16:10-17:30 | 已完成
| 2020/9/23 09:00-12:00 | 集团财务共享中心建设现状及需求沟通 |  |  | 2020/9/23 9:00-12:00 | 已完成