## 公共配置
公共基础配置
序号 | 生产配置 | 配置项目 | 前置任务 | 分类 | 是否已入数据标准 | 方式 | 资料提交人 | 开始时间 | 完成时间 | 完成状态 | 生产环境数据完整性及正确性的确认 | 资料目录 | 金蝶主责人 | 配置 开始时间 | 配置 完成时间 | 完成状态 | 客户检查人 | 生产环境- |  |  | 生产配置人 | 生产配置完成 | 金蝶点检 | 客户点检 | 备注
[18 empty] | 检查开始时间 | 检查完成时间 | 检查情况
1 | Y | 行政组织 |  | 基础 | 否 | 手工 |  | 2020-09-27 | 2020-10-10 | 完成 | [5 empty] | 完成
2 | Y | 业务单元（含开票信息） | 行政组织 | 基础 | 否 | 手工 |  | 2020-09-27 | 2020-10-10 | 完成 | [5 empty] | 完成

## 1 接口启用 (hidden)
第三方系统接口启用
序号 | 第三方系统 | 海信主责人 | 开始时间 | 完成时间 | 完成状态 | 金蝶主责任人 | 开始时间 | 完成计划 | 完成状态
1 | 国信影像 | 由绪龙 | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 王亚伟 | 2020-10-17 | 2020-10-18
2 | 档案系统 | 由绪龙 | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 王亚伟 | 2020-10-17 | 2020-10-18
3 | 信鸿 | 曹军 | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 卢晓宁 | 2020-10-17 | 2020-10-18
4 | EHR系统 | 庞晓宇 | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 王亚伟 | 2020-10-17 | 2020-10-18
5 | 普联OCR | 由绪龙 | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 王亚伟 | 2020-10-17 | 2020-10-18
6 | 普联资金 | 由绪龙 | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 徐丽莎 | 2020-10-31 | 2020-10-31
7 | 拜特银企 | 由绪龙 | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 汪林 | 2020-10-31 | 2020-10-31
8 | SAP | 朱亚文 | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 王延奎 | 2020-10-17 | 2020-10-18
9 | MDM | 尚德顺 | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 王延奎 | 2020-10-17 | 2020-10-18
10 | CIS/信天翁 | 宋鹏宇 | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 徐丽莎 | 2020-10-17 | 2020-10-18
11 | SSC2.0 | 杨树国 | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  | 汪林 | 2020-10-17 | 2020-10-18
12 | 天眼查 | 张晓庆 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 生产环境就位 | 王延奎 | 2020-10-17 | 2020-10-18
参考：6.接口#6.接口-依赖外部接口（集团网关订阅接口为主）
13 | BI系统 | 查传哲 | 2020-10-25 | 2020-10-25 |  | 汪林 | 2020-10-25 | 2020-10-25
14 | 集团SSO | 曹军 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 生产环境及授权申请就位 | 赵永
参考：6.接口#6.接口-依赖外部接口（集团网关订阅接口为主）
15 | 集团LDAP | 曹军 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 生产环境及授权申请就位 | 赵永
参考：6.接口#6.接口-依赖外部接口（集团网关订阅接口为主）
16 | 集团门户 | 曹军 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 生产环境及授权申请就位 | 赵永
参考：6.接口#6.接口-依赖外部接口（集团网关订阅接口为主）
17 | 集团短信 | 曹军 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 生产环境及授权申请就位 | 赵永
参考：6.接口#6.接口-依赖外部接口（集团网关订阅接口为主）
| 二阶段的接口 | 侯文华补充 | [7 empty] | UAT配置 | 生产配置

## 接口同步数据
接口同步数据
序号 | 项目 | 牵涉接口编码 | 定时任务 | 前置任务 | 分类 | 方式 | 生产配置 | 配置检查 | 完成情况 | 备注
1 | 人员 |  |  |  | 基础 | 从XX接口同步 | 已配
2 | 客户 |  |  |  | 应收 |  | 检查
3 | 供应商 |  |  |  | 基础 |  | 检查

## 3 一阶段专项配置 (hidden)
专项应用配置（肖利华负责）
序号 | 项目 | 分类 | 方式 | 海信提交主责人 | 开始时间 | 提交时间 | 提交状态 | 资料目录 | 导入金蝶主责人 | 计划开始时间 | 完成计划 | 完成状态 | 海信检查人 | 检查开始时间 | 检查完成时间 | 完成状态 | 二阶段 UAT配置 | 二阶段 生产配置
1 | 权限菜单岗位配置(细化任务项，包括岗位与利润中心报表权限） | 专项 | 手工 | 王富委 | 2020-10-05 | 2020-10-20 | 完成 | 权限相关数据 | 戴宁 | 2020-10-21 | 2020-10-23 |  | 王富委 | 2020-10-24 | 2020-10-25
(岗位与利润中心报表权限取消)
| 二阶段权限权限岗位 | [15 empty] | Y | Y
2 | 移动审批界面字段-总账 | 专项 | 手工 | 肖甜甜 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 18日更新完成 | 7、总账移动端字段梳理更新以此为准.xlsx | 王晓萌 | 2020-10-21 | 2020-10-23 |  | 肖甜甜 | 2020-10-24 | 2020-10-25
3 | 移动审批界面字段-资金 | 专项 | 手工 | 吕艳 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 完成 | 资金收款移动审批字段20201020（客户确认版）.xlsx | 李莹 | 2020-10-21 | 2020-10-23 |  | 吕艳 | 2020-10-24 | 2020-10-25
4 | 移动审批界面字段-应收 | 专项 | 手工 | 王延强 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 完成 | 应收移动审批字段_20201007.xlsx | 毋艳 | 2020-10-21 | 2020-10-23 |  | 王延强 | 2020-10-24 | 2020-10-25
| 移动审批界面字段-应付 | [15 empty] | Y | Y
| 移动审批界面字段-应收 | [15 empty] | Y | Y
| 移动审批界面字段-资产 | [15 empty] | Y | Y
| 移动审批界面字段-资金 | [15 empty] | Y | Y
5 | 审批流-总账 | 专项 | 手工 | 肖甜甜/王富委 | 2020-09-30 | 2020/10/18/20到岗到人 | 完成 | 业务流程提报-总账 （更新版含税金）.xlsx10月27日 | 傅德宝 | 2020-10-21 | 2020-10-25 | 10月26日肖甜甜更新 | 肖甜甜/王富委 | 2020-10-25 | 2020-10-26
6 | 审批流-资金 | 专项 | 手工 | 吕艳/王富委 | 2020-09-30 | 2020/10/18/20 | 完成 | 业务流程提报-资金.xlsx | 傅德宝 | 2020-10-21 | 2020-10-25 |  | 吕艳/王富委 | 2020-10-25 | 2020-10-26
7 | 审批流-应收 | 专项 | 手工 | 王延强/王富委 | 2020-09-30 | 2020/10/18/20 | 完成 | 业务流程提报-应收.xlsx | 傅德宝 | 2020-10-21 | 2020-10-25 |  | 王延强/王富委 | 2020-10-25 | 2020-10-26
| 审批流-应付 | [15 empty] | Y | Y
| 审批流-应收 | [15 empty] | Y | Y
| 审批流-资产 | [15 empty] | Y | Y
| 审批流-资金 | [15 empty] | Y | Y
9 | 凭证模板-资金（会计科目及核算维度） | 专项 | 手工 | 吕艳 | 2020-09-20 | 2020-10-08 | 19日更新完成 | 资金循环凭证模板清单20201017（客户提交版）.xlsx | 戴宁 | 2020-10-21 | 2020-10-25 |  | 吕艳 | 2020-10-25 | 2020-10-26
10 | 凭证模板-应收（会计科目及核算维度） | 专项 | 手工 | 王延强 | 2020-09-20 | 2020-10-08 | 完成 | 格式_600、900三方+坏账.xlsx》 | 戴宁 | 2020-10-21 | 2020-10-25 |  | 王延强 | 2020-10-25 | 2020-10-26
| 凭证模板-应付 | [15 empty] | Y | Y
| 凭证模板-应收 | [15 empty] | Y | Y
| 凭证模板-资产 | [15 empty] | Y | Y
| 凭证模板-资金 | [15 empty] | Y | Y
11 | 单据打印模板-总账 | 专项 | 手工 | 肖甜甜/韦娜 | 2020-09-20 | 2020-10-08 | 18日更新完成 | 0、报账单打印界面 （更新）.xlsx | 傅德宝 | 2020-10-21 | 2020-10-23 |  | 肖甜甜/韦娜 | 2020-10-24 | 2020-10-25
12 | 单据打印模板-资金 | 专项 | 手工 | 吕艳/韦娜 | 2020-09-20 | 2020-10-08 | 1收据模板已提供 |  | 傅德宝 | 2020-10-21 | 2020-10-23 |  | 吕艳/韦娜 | 2020-10-24 | 2020-10-25
13 | 单据打印模板-应收 | 专项 | 手工 | 王延强/韦娜 | 2020-09-20 | 2020-10-08 | 完成 | 坏账核销.pdf坏账计提.pdf三方转账.pdf | 傅德宝 | 2020-10-21 | 2020-10-23 |  | 王延强/韦娜 | 2020-10-24 | 2020-10-25
| 单据打印模板-应付 | [15 empty] | Y | Y
| 单据打印模板-应收 | [15 empty] | Y | Y
| 单据打印模板-资产 | [15 empty] | Y | Y
| 单据打印模板-资金 | [15 empty] | Y | Y
14 | 单据编码规则（包括流程名称规则、凭证模板编码、凭证编码） | 专项 | 手工 | 王富委 | 2020-09-30 | 2020-10-02 | 完成 | 单据编码及规则 | 陆远坡 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 完成 | 王富委 | 2020-10-23 | 2020-10-24
| 单据编码规则-应付 | [15 empty] | Y | Y
| 单据编码规则-应收 | [15 empty] | Y | Y
| 单据编码规则-资产 | [15 empty] | Y | Y
| 单据编码规则-资金 | [15 empty] | Y | Y
15 | 单据编码规则-凭证编码 | 专项 | 手工 | 肖甜甜 | 2020-10-05 | 2020-10-15 | 完成 | 同14 | 陆远坡 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 完成 | 王富委 | 2020-10-23 | 2020-10-24
16 | 轻分析报表 | 专项 | 手工 | 韦娜 | 2020-09-20 | 2020-10-08 | 完成 | 绩效表样.xlsx | 戴宁 | 2020-10-05 | 2020-10-25 |  | 韦娜 | 2020-10-26 | 2020-10-27
| 轻分析报表-应付 | [15 empty] | Y | Y
| 轻分析报表-应收 | [15 empty] | Y | Y
| 轻分析报表-资产 | [15 empty] | Y | Y
| 轻分析报表-资金 | [15 empty] | Y | Y
17 | 智慧洞察 | 专项 | 手工 | 韦娜 | 2020-09-20 | 2020-10-08 | 同61 | 同61 | 刘欣 | 2020-10-21 | 2020-10-23 |  | 韦娜 | 2020-10-24 | 2020-10-25
| 智慧洞察-应付 | [15 empty] | Y | Y
| 智慧洞察-应收 | [15 empty] | Y | Y
| 智慧洞察-资产 | [15 empty] | Y | Y
| 智慧洞察-资金 | [15 empty] | Y | Y
18 | 组织场景化与记账公司规则-应收 | 专项 | 手工 | 王富委 | 2020-10-05 | 2020-10-11 | 完成 | 记账公司映射模板-应收.xlsx4月15日上线公司组织场景化.xlsx | 毋艳 | 2020-10-24 | 2020-10-26 |  | 王富委 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19 | 组织场景化与记账公司规则-资金 | 专项 | 手工 | 王富委 | 2020-10-05 | 2020-10-11 | 完成 | 记账公司映射模板-资金.xlsx | 李莹 | 2020-10-24 | 2020-10-26 |  | 王富委 | 2020-10-27 | 2020-10-28
20 | 组织场景化与记账公司规则-总账 | 专项 | 手工 | 王富委 | 2020-10-05 | 2020-10-11 | 完成 | 记账公司映射模板-总账(0107更新).xlsx | 王晓萌 | 2020-10-24 | 2020-10-26 |  | 王富委 | 2020-10-27 | 2020-10-28
| 组织场景化-应付 | [15 empty] | Y | Y
| 组织场景化-应收 | [15 empty] | Y | Y
| 组织场景化-资产 | [15 empty] | Y | Y
| 组织场景化-资金 | [15 empty] | Y | Y
消息配置
会计期间

## 4 业务动态数据 (hidden)
动态数据（肖利华负责）
序号 | 初始化项目 | 分类 | 方式 | 海信提交主责人 | 开始时间 | 完成时间 | 完成状态 | 资料目录 | 金蝶主责人 | 完成开始时间 | 完成计划完成时间 | 完成状态 | 海信提交主责人 | 检查开始时间 | 检查完成时间 | 完成状态
1 | 递延报账单 | 总账 | 手工 | 肖甜甜 | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  |  | 王晓萌 | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 肖甜甜 | 2020-11-02 | 2020-11-02
2 | 应收报账单 | 总账 | 手工 | 肖甜甜 | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  |  | 王晓萌 | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 肖甜甜 | 2020-11-02 | 2020-11-02
3 | 工资预提 | 总账 | 手工 | 肖甜甜 | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  |  | 王晓萌 | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 肖甜甜 | 2020-11-02 | 2020-11-02
4 | 五险一金差异 | 总账 | 手工 | 肖甜甜 | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  |  | 王晓萌 | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 肖甜甜 | 2020-11-02 | 2020-11-02
5 | 银行流水/POS流水/票据流水同步 | 资金 | 手工 | 吕艳 | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  |  | 李莹 | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 吕艳 | 2020-11-02 | 2020-11-02
6 | 收款认领 | 资金 | 手工 | 吕艳 | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  |  | 李莹 | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 吕艳 | 2020-11-02 | 2020-11-02
7 | 申诉和变更 | 资金 | 手工 | 吕艳 | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  |  | 李莹 | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 吕艳 | 2020-11-02 | 2020-11-02
8 | 退款 | 资金 | 手工 | 吕艳 | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  |  | 李莹 | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 吕艳 | 2020-11-02 | 2020-11-02
9 | 品类及用途变更 | 资金 | 手工 | 吕艳 | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  |  | 李莹 | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 吕艳 | 2020-11-02 | 2020-11-02
10 | 坏账计提初始化（待定） | 应收 | 手工 | 王延强 | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  |  | 毋艳 | 2020-11-01 | 2020-11-02 |  | 王延强 | 2020-11-02 | 2020-11-02
11 | 实物卡片初始化 | 资产 | 手工 | 王朝晖 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  | 宗庆磊 | 2021-07-06 | 2021-07-06
12 | 财务卡片初始化 | 资产 | 手工 | 王朝晖 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  | 宗庆磊 | 2021-07-06 | 2021-07-06

## 各组配置点检
一、基础配置 | [9 empty] | 生产环境
序号 | 所属循环 | 配置项目 | 负责人-金蝶 | 提供时间-金蝶 | 资料提交人-XX客户 | 完成时间-XX客户 | 完成状态-XX客户 | 资料目录-XX客户(资料请上传此处) | 备注 | 生产配置人 | 生产配置完成 | 金蝶点检人 | 金蝶—是否点检 | XX客户点检人 | XX客户—是否点检 | 完成时间 | 系统路径
1 | 资金 | 付款类型 | [8 empty] | 完成 |  |  |  |  | 1、配置要求：周四8日，晚上21：00前金蝶实施顾问完成配置； 2、点检要求：滚动分批提交XX客户点检，周五16：00前完成点检
2 | 资金 | 业务类型 | [8 empty] | 完成
二、专项配置
序号 | 所属循环 | 配置项目 | 负责人-金蝶 | 提供时间-金蝶 | 资料提交人-XX客户 | 完成时间-XX客户 | 完成状态-XX客户 | 资料目录-XX客户(资料请上传此处) | 备注 | 生产配置人 | 生产配置完成 | 金蝶点检 | 金蝶—是否点检 | XX客户点检 | XX客户—是否点检 | 完成时间
1 | 公共 | 角色 | [13 empty] | 2021-07-09
2 | 应付 | [9 empty] | 已配置 |  | 是 |  | 是 | 2021-07-08 | 1.应付-往来查询-财务应付处理-同步SAP-下拉 。2 应收应付全局配置--需要同步的SAP凭证类型
三、动态数据初始化
| 所属循环 | 配置项目 | 负责人-金蝶 | 提供时间-金蝶 | 资料提交人-XX客户 | 完成时间-XX客户 | 完成状态-XX客户 | 资料目录-XX客户(资料请上传此处) | 备注 | 生产配置人 | 生产配置完成 | 金蝶点检 | XX客户点检 | XX客户点检 | XX客户—是否点检 | 完成时间
| 资产 | 资产卡片初始化（实物、财务） | [8 empty] | 已配置 |  |  |  |  | 2021-07-06
四、UAT测试第三方数据
| 所属循环 | 配置项目 | 负责人-金蝶 | 提供时间-金蝶 | 资料提交人-XX客户 | 完成时间-XX客户 | 完成状态-XX客户 | 资料目录-XX客户(资料请上传此处) | 备注
应付
应收
| 资产 | [7 empty] | 无
资金
五、UAT测试用户
每个公司要求客户提定哪些用户用于UAT（除高层领导可用其他用户替代，其他用户全用真实用户），用户包括如：报账员、业务审批人、财务审批人、**领导、共享审批人等
| 所属循环 | 配置项目 | 负责人-金蝶 | 提供时间-金蝶 | 资料提交人-XX客户 | 完成时间-XX客户 | 完成状态-XX客户 | 资料目录-XX客户(资料请上传此处) | 备注
| 应付 | 每个公司的测试用户

## 技术点检 (hidden)
侯文华负责推进