## Sheet1
XXX公司XXX项目问题跟踪表
问题类型 |  |  | A.应用问题； B.数据问题； C.软件需求； D.程序错误； E.项目管理； F.项目协作
对项目的影响程度 |  |  | A.重要且紧急； B.重要； C.紧急； D.正常；
问题状态 |  |  | A.待确认； B.处理中； C.已处理，未验证； D.已关闭 E.不处理；
问题注册和描述 | [6 empty] | 问题解决方案
序号 | 提出者 | 提出时间 | 业务模块 | 问题类型 | 问题/风险点描述 | 对项目的影响程度 | 责任人 | 问题分析 | 金蝶建议处理方案 | 计划解决日期 | 实际解决方案与结果反馈 | 实际解决日 | 问题状态 | 与要求差异说明
1 |  | 2022-09-15 | 多账簿 | A 应用问题 | 副账簿实施主体会计期间为自然年而非学年 | A 关键需求，影响系统上线 |  | 信息确认偏差 | 修正调研结果，系统配置方案将“账簿方案”会计期间修正为自然年 | 2022-09-20 | 已修正调研结果 | 2022-09-18 | 已解决
2 |  | 2022-09-15 | 多账簿 | A 应用问题 | 希望在组织单元中能够显示副账簿组织 | B 不影响上线，但希望优化 |  | 系统使用优化 | 使用组织单元菜单中的“筛选”功能进行筛选设置 | 2022-09-20 | 确认采用建议方案 | 2022-09-19 | 已解决
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Note on H6: 解决问题负责人姓名
Note on K6: 预计解决问题的截止日期
Note on M6: 问题得到解决的实际日期