## 系统初始化信息收集计划
基础数据收集计划
公司 | 类别 | 基础数据收集进度 |  |  |  | 正式环境配置进度 |  |  |  | 基础数据收集配置安排
|  | 需收集项 | 已收集项 | 资料提供进度 | 配置进度 | 需点检项 | 已点检项 | 已配置项 | 配置进度 | 资料提供人 | 资料计划提供时间 | 资料实际提供时间 | 配置人员 | 检测人员 | 配置实际完成时间
A组织 | 会计科目 | 10 | 10 | 100% | 100% | 10 | 10 | 10 | 100% | 张三 | 2022.8.8 | 2022.8.8 | 张三 | 张三 | 2022.8.8
| 核算维度 | 5 | 5 | 100% | 85.71% | 5 | 5 | 5 | 100% | 李四 | 2022.8.9 | 2022.8.9 | 李四 | 李四 | 2022.8.9
| 银行 | 8 | 8 | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 100% | 王五 | 2022.8.10 | 2022.8.10 | 王五 | 王五 | 2022.8.10
| 固定资产 | 8 | 8 | 100% | 87.5% | 8 | 8 | 8 | 100% | … | … | … | … |  | …
| 物料 | 8 | 8 | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 100%
| 客户 | 6 | 6 | 100% | 90.91% | 6 | 6 | 6 | 100%
| 供应商 | 7 | 7 | 100% | 100% | 7 | 7 | 7 | 100%
…
B组织 | 会计科目 | 10 | 10 | 100% | 100% | 10 | 10 | 10 | 100% | 张三 | 2022.8.8 | 2022.8.8 | 张三 | 张三 | 2022.8.8
| 核算维度 | 5 | 5 | 100% | 85.71% | 5 | 5 | 5 | 100% | 李四 | 2022.8.9 | 2022.8.9 | 李四 | 李四 | 2022.8.9
| 银行 | 8 | 8 | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 100% | 王五 | 2022.8.10 | 2022.8.10 | 王五 | 王五 | 2022.8.10
| 固定资产 | 8 | 8 | 100% | 87.5% | 8 | 8 | 8 | 100% | … | … | … | … |  | …
| 物料 | 8 | 8 | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 100%
| 客户 | 6 | 6 | 100% | 90.91% | 6 | 6 | 6 | 100%
| 供应商 | 7 | 7 | 100% | 100% | 7 | 7 | 7 | 100%
…
C组织 | 会计科目 | 10 | 10 | 100% | 100% | 10 | 10 | 10 | 100% | 张三 | 2022.8.8 | 2022.8.8 | 张三 | 张三 | 2022.8.8
| 核算维度 | 5 | 5 | 100% | 85.71% | 5 | 5 | 5 | 100% | 李四 | 2022.8.9 | 2022.8.9 | 李四 | 李四 | 2022.8.9
| 银行 | 8 | 8 | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 100% | 王五 | 2022.8.10 | 2022.8.10 | 王五 | 王五 | 2022.8.10
| 固定资产 | 8 | 8 | 100% | 87.5% | 8 | 8 | 8 | 100% | … | … | … | … |  | …
| 物料 | 8 | 8 | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 100%
| 客户 | 6 | 6 | 100% | 90.91% | 6 | 6 | 6 | 100%
| 供应商 | 7 | 7 | 100% | 100% | 7 | 7 | 7 | 100%
…
...组织 | 会计科目 | 10 | 10 | 100% | 100% | 10 | 10 | 10 | 100% | 张三 | 2022.8.8 | 2022.8.8 | 张三 | 张三 | 2022.8.8
| 核算维度 | 5 | 5 | 100% | 85.71% | 5 | 5 | 5 | 100% | 李四 | 2022.8.9 | 2022.8.9 | 李四 | 李四 | 2022.8.9
| 银行 | 8 | 8 | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 100% | 王五 | 2022.8.10 | 2022.8.10 | 王五 | 王五 | 2022.8.10
| 固定资产 | 8 | 8 | 100% | 87.5% | 8 | 8 | 8 | 100% | … | … | … | … |  | …
| 物料 | 8 | 8 | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 100%
| 客户 | 6 | 6 | 100% | 90.91% | 6 | 6 | 6 | 100%
| 供应商 | 7 | 7 | 100% | 100% | 7 | 7 | 7 | 100%
…